## Grafico di Gantt
GANTT AGENZIA IMMOBILIARE | [6 empty] | Suggerimento Smartsheet ➜ | [5 empty] | Un grafico di Gantt con la tempistica consente di visualizzare i dettagli di ogni attività e le correlazioni all’interno del progetto.
TITOLO DEL PROGETTO |  | Agenzia Immobiliare |  |  |  |  | NOME DELL’AZIENDA | [6 empty] | MCL
PROJECT MANAGER |  | Lorenzo Montanari/Marko Cobo |  |  |  |  | DATA | [6 empty] | 2022-03-07
NUMERO WBS | TITOLO ATTIVITÀ | PROPRIETARIO ATTIVITÀ | DATA INIZIO | DATA SCADENZA | DURATA | % DELL’ATTIVITÀ COMPLETATA | FASE UNO | [14 empty] | FASE DUE | [14 empty] | FASE TRE | [14 empty] | FASE QUATTRO
[7 empty] | SETTIMANA 1 |  |  |  |  | SETTIMANA 2 |  |  |  |  | SETTIMANA 3 |  |  |  |  | SETTIMANA 4 |  |  |  |  | SETTIMANA 5 |  |  |  |  | SETTIMANA 6 |  |  |  |  | SETTIMANA 7 |  |  |  |  | SETTIMANA 8 |  |  |  |  | SETTIMANA 9 |  |  |  |  | SETTIMANA 10 |  |  |  |  | SETTIMANA 11 |  |  |  |  | SETTIMANA 12
[7 empty] | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V
1 | Concezione del progetto e avvio
1.1 | Studio del progetto | Cobo/Montanari | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 1 | 100% | bar: SETTIMANA 1 L to SETTIMANA 1 M
1.1.1 | Diagramma delle classi | Montanari | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 1 | 100% | bar: SETTIMANA 1 G to SETTIMANA 1 V
1.2 | Sviluppo Codice Classi | Cobo | 2022-02-26 | 2022-03-02 | 6 | 90% | bar: SETTIMANA 1 V to SETTIMANA 2 M
1.3 | Sviluppo Interfaccia Form Box | Cobo | 2022-02-28 | 2022-03-05 | 5 | 100% | bar: SETTIMANA 1 V to SETTIMANA 2 V
1.4 | Sviluppo Codice Collegamento classi | Montanari | 2022-03-03 | 2022-03-14 | 11 | 90% | bar: SETTIMANA 2 G to SETTIMANA 3 V
1.5 | Sviluppo Interfaccia Utente | Montanari/Cobo | 2022-03-02 | 2022-03-14 | 12 | 60% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 3 V
1.6 | Caricamento Progetto su GitHub | Montanari | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 0 | 80% | bar: SETTIMANA 2 M
1.7 | Grafico GANTT | Cobo | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 0 | 70% | bar: SETTIMANA 2 V
1.8 | Sviluppo metodo Ricerca | Montanari | 2022-03-03 | 2022-03-14 | 3 | 30% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 3 V
1.9 | Caricamento Readme e diario | Cobo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 0 | 80% | bar: SETTIMANA 2 M
2.0 | Sviluppo Interfaccia Form Appartamento | Cobo | 2022-03-05 | 2022-03-07 | 0 | 100% | bar: SETTIMANA 2 G to SETTIMANA 3 L
2.1 | Sviluppo Interfaccia Form Villa | Cobo | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 0 | 100% | bar: SETTIMANA 3 M to SETTIMANA 3 M
2.2 | Sviluppo Interfaccia Form Principale | Montanari | 2022-02-26 | 2022-03-14 | 0 | 40% | bar: SETTIMANA 1 L to SETTIMANA 3 V
2.3 | Sviluppo Interfaccia Form Ricerca Immobile | Montanari | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 0 | 80% | bar: SETTIMANA 3 L to SETTIMANA 3 V
0
0 | bar: SETTIMANA 2 L to SETTIMANA 2 V